## Plan de travail
ID | Étape | Activité | Impliqué(s) (Responsable en gras) | Date de début | Date de fin | Outils
1 | Cartographie des agences nationales | Identifier les agences nationales compétentes et déterminer leur rôle : chef de file, soutien, autre. Dresser une liste des principaux intervenants : Le coordinateur national, les représentants des agences chefs de file (expertises et données), l'agence chargée d'effectuer les calculs pilotes, les agences de soutien (méthodologiques, infrastructurelles, données administratives et autres soutiens) et les autres autorités. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national (soutien de la CNUCED) |  |  | Directives, Partie III, Chapitre 2 ; Outil pour la cartographie des agences nationale.
2 | Cartographie des agences nationales | Remplir le questionnaire d'auto-évaluation, contacter les principaux intervenants en vue d'obtenir des informations. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national (soutien de la CNUCED) |  |  | Questionnaire d'autoévaluation.
3 | Evaluation du risque de FFI | Partager les recherches et les études, les connaissances existantes, les informations, les estimations des FFI et les statistiques sur des sujets connexes comme l'économie illégale, l'économie informelle, l'économie non observée, etc. dont vous avez connaissance. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national ; Autorités statistiques ; Intervenants nationaux ; (soutien de la CNUCED) |  |  | Directives, Partie III, Chapitre 1 ; Questionnaire d'autoévaluation, Partie II, questions iv et v.
4 | Evaluation du risque de FFI | Examiner, analyser et faire le point sur les recherches, les connaissances, les informations et les estimations existantes concernant les FFI et les statistiques sur des sujets connexes tels que l'économie illégale, l'économie informelle, l'économie non observée, etc | Consultant national avec le soutien du coordonateur national (soutien de la CNUCED)
5 | Réunion | Réunion préparatoire pour examiner le questionnaire d'auto-évaluation, identifier les intervenants nationaux, déterminer les détails de l'atelier de lancement, envoyer les invitations. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national
6 | Réunion | Atelier de lancement 1. Introductions. 2. Concept et méthodologies pour les FFI - CNUCED, ONUDC. 3. Tour de table des agences nationales - travaux sur les FFI à ce jour - Coordonnateur national et intervenants. 4. Prochaines étapes pour les essais pilotes. | Consultant national avec le coordonnateur national et la CNUCED ; Intervenants nationaux |  |  | Documents de référence : - Cadre conceptuel - Directives de mesure - Présentations
7 | Cartographie des agences nationales | Création d'un groupe d'experts nationaux sur les FFI - Groupe de travail technique (GTT) | Consultant national avec le soutien du coordonateur national ; Autorités statistiques ; Intervenants nationaux ; (soutien de la CNUCED) |  |  | Modèle de termes de références pour le GTT
8 | Evaluation du risque de FFI | Entretiens avec des experts pour finaliser l'évaluation des risques avec un examen plus approfondi des risques de FFI et des types de FFI. | Consultant national et coordonateur national ; Groupe d'experts sur les FFI ; Intervenants nationaux (soutien de la CNUCED) |  |  | Directives, Partie III, Chapitre 1
9 | Evaluation du risque de FFI | Analyser les résultats de l'évaluation du risque relatif aux FFI, identifier les lacunes des statistiques et du système statistique afin de suggérer des priorités à court et à long terme pour le travail statistique. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national (soutien de la CNUCED)
10 | Evaluation du risque de FFI | Discuter et convenir des priorités à court et à long terme pour les travaux statistiques sur les statistiques des FFI. | Groupe d'experts sur les FFI; Consultant national et Coordonateur national ; Intervenants nationaux (soutien de la CNUCED) |  |  | Directives, Partie III, Chapitre 6
11 | Examen de la disponibilité des données | Examiner les données disponibles détenues par les différentes agences, leur qualité et leur accessibilité, et les cadres juridiques affectant les données et leur utilisation ainsi que la capacité statistique des agences concernées. | Consultant national et coordonateur national; Autorités statistiques ; Groupe d'experts sur les FFI ; Intervenants nationaux (soutien de la CNUCED) |  |  | Outil pour l'examen de la disponibilité et de la qualité des données (à partager ultérieurement)
11 | Plan du test du projet pilote | Sur la base des types de risques de FFI, des données disponibles et de la consultation d'experts et de parties prenantes, proposer et préparer un projet de définition de ce qu'il est possible de mesurer - définition opérationnelle. | Consultant national avec le soutien du coordonateur national ; groupe d'experts sur les FFI ; (Soutien de la CNUCED)
12 | Plan du test du projet pilote | Discuter, convenir et adopter une définition opérationnelle. | Groupe d'experts sur les FFI; Consultant national; Coordonateur national; (Soutien de la CNUCED) |  |  | Directives, Partie III, Chapitre 4
13 | Plan du test du projet pilote | Préparer un projet de plan du test pilote afin de proposer la ou les méthodes sélectionnées et suggérer une répartition du travail entre les agences pour tester la mesure des FFI sélectionnés, en basant la décision sur les types de risques de FFI et la disponibilité des données. | Groupe d'experts sur les FFI; Consultant national; Coordonateur national; (Soutien de la CNUCED)
14 | Plan du test du projet pilote | Sélectionner la ou les méthodes et convenir d'une répartition du travail entre les agences pour tester à titre pilote la mesure des FFI sélectionnés, en fondant la décision sur les types de risques de FFI et la disponibilité des données. | Groupe d'experts sur les FFI; Consultant national; Coordonateur national; (Soutien de la CNUCED) |  |  | Cadre d'évaluation des méthodes, classification par niveau des méthodes et fiches d'information sur ces dernières
15 | Formation | Atelier(s) de formation sur les méthodologies sélectionnées en vue de lancer les essais pilotes de mesure. | CNUCED pour le groupe d'experts sur les FFI ; les autorités statistiques ; les intervenants nationaux ; le coordonnateur national; le consultant national. |  |  | Documents de référence : - Cadre conceptuel - Directives méthodologiques - Présentations
16 | Mesure | Réaliser des tests pilotes de mesure et produire des estimations de certains FFI, ainsi qu'un rapport sur l'expérience et les leçons apprises. | Groupe d'experts sur les FFI; Intervenants nationaux; Consultant national; Coordonateur national; (soutien de la CNUCED) |  |  | Modèle de rapport pilote.
17 | Plan d'action | Discuter des résultats au sein du groupe d'experts sur les FFI et d'autres intervenants et convenir d'un plan d'action avec une amélioration future des données, des statistiques et des objectifs en vue de mesurer d'autres types de FFI. | Groupe d'experts sur les FFI; Coordonateur national; Consultant national; Intervenants nationaux (soutien de la CNUCED) |  |  | Modèle de plan d'action.